Паспорт программы развития

| Полное наименование организации | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 190» |
| --- | --- |
| Документы, послужившие основанием для разработки программы развития | 1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2. Указ Президента РФ от 08.05.2024 № 314 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения» 3. Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"» 5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р 6. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16) 7. Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"». 8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. |
| Цели программы развития | 1. Модернизация и развитие системы дошкольного образования с учетом основных направлений социально-экономического развития страны и региона за счет внедрения инновационной деятельности и получения статуса инновационной площадки 2. Организация просветительской деятельности родителей как значимой меры государственной поддержки семей, инструмента формирования единого образовательного пространства страны и позиции осознанного ответственного родительства 3. Создание эффективной системы дополнительного профессионального образования (ДПО) педагогических работников детского сада в соответствии с требованиями законодательства об образовании, обеспечивающей непрерывное повышение квалификации и профессиональный рост педагогов для достижения высоких образовательных результатов воспитанников 4. Приведение материально-технической базы и образовательной среды детского сада в соответствие требованиям к оснащению детского сада, а также требованиям к условиям доступности для детей с ОВЗ и инвалидов. |
| Комплексные задачи программы развития | 1.Создание необходимых условий для инновационной деятельности 2.Создание современной, многофункциональной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей полноценную реализацию образовательных программ дошкольного образования в соответствии с требованиями приказа Минпросвещения от 25.12.2024 № 1057, и обеспечение ее эффективного использования для поддержки детской инициативы, игровой деятельности и индивидуального развития каждого воспитанника 3.Создание универсальной безбарьерной образовательной среды, обеспечивающей полноценную доступность здания, территории и образовательных услуг детского сада для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с требованиями приказа Минпросвещения от 31.03.2025 № 253 4.Создание и внедрение комплексной системы психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, направленной на повышение их педагогической компетентности, формирование единых подходов к воспитанию и развитию детей в условиях семьи и детского сада, а также профилактику деструктивного поведения в детско-родительских отношениях |
| Планируемые результаты реализации программы | 1. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда, безопасности, образования 2. Организации присвоен официальный статус инновационной площадки 3. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях и проектах 4. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства и потребностями воспитанников 5. Структурные элементы здания, территория, условия обучения и воспитания соответствуют требованиям доступности для инвалидов 6. Разработана эффективная система психолого-педагогического сопровождения семей воспитанников в рамках просветительской деятельности, обеспечивающая повышение педагогической компетентности родителей, формирование единого образовательного пространства «детский сад – семья» и профилактику деструктивных практик воспитания 7. В детском саду создана и функционирует эффективная система ДПО педагогических работников, соответствующая актуальным законодательным требованиям |
| Сведения о разработчиках | Рабочая группа, утвержденная приказом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 190» от 21.10.2025г. № Руководитель рабочей группы: заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 190» Жиркова Светлана Николаевна. Секретарь: Гусева Наталья Владимировна |
| Период реализации программы развития | С 2026 года по 2029 год – 4 года |
| Этапы реализации программы развития | I этап – 2026 год; II этап – 2027 год; III этап – 2028 год; IV этап – 2029 год |
| Порядок финансирования программы развития | Средства субсидии на муниципальное задание. Целевые субсидии. Средства от приносящей доход деятельности |
| Контроль реализации программы развития | Организация осуществляет мониторинг эффективности реализации программы развития. Отчетная дата – май каждого года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет аналитический отчет о результатах реализации программы развития. Ответственный назначается приказом заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 190». Корректировку программы развития осуществляет заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 190» |

Информационная справка об организации

Сведения об организации. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 190» (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 190) (далее – детский сад, организация) функционирует с 17 ноября 1979 года.

Детский сад расположен по адресу: г. Иваново, улица 13-я Березниковская, дом 19. Телефон: 38-18-88. Электронный адрес: dou190@ivedu.ru. Официальный сайт: https://dou190ivedu.ru.

Сведения о воспитанниках. В настоящее время в организации функционирует 5 групп воспитанников, в которых 90 воспитанников, из них:

- 1 группа раннего возраста (2–3 года);

- 1 группы младшего возраста (3–4 года);

- 1 группы среднего возраста (4–5 лет);

- 1 группы старшего возраста (5–6 лет);

- 1 группа комбинированной направленности (5–7 лет).

Характеристика семей воспитанников по составу

| Состав семьи | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Полная | 62 | 78% |
| Неполная с матерью | 17 | 22% |
| Неполная с отцом | 0 |  |
| Оформлено опекунство | 0 |  |

Характеристика семей воспитанников по количеству детей

| Количество детей в семье | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Один ребенок | 28 | 35% |
| Два ребенка | 37 | 47% |
| Три ребенка и более | 14 | 18% |

Характеристика организационно-педагогических условий. В структуру детского сада входят:

- органы управления – заведующий, управляющий совет, общее собрание (конференция) работников, педагогический совет;

- иные объединения –психолого-педагогический консилиум.

Реализуемые образовательные программы:

- основная образовательная программа дошкольного образования;

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;

Детский сад находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. Имеется собственная территория для прогулок, 5 обустроенных прогулочных веранд, игровое и спортивное оборудование, отличительной особенностью детского сада является хорошее озеленение, наличие отдельной спортивной площадки.

Материально-технические условия. Имеется кабинет заведующего, медицинский кабинет, изолятор, методический кабинет, кабинет психолога, изостудия, логопедический кабинет, физкультурный зал, музыкальный зал, библиотека, музей, планетарий, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, пищеблок, 5 групповых комнат, прачечная, подсобные кладовые.

Информационно-образовательная среда представлена медиатекой, которая находится в методическом кабинете.

Сведения о режиме деятельности. Режим работы детского сада: с 7.00 до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Сведения о работниках. Общее количество педагогических работников – 12 человек (9 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог).

Укомплектованность кадрами:

- воспитателями – на 90 процентов;

- младшими воспитателями – на 60 процентов;

- иным персоналом – 42 процентов.

Характеристика персонала

| Образование, доля | Наличие квалификационных категорий, доля | Стаж работы |
| --- | --- | --- |
| Высшее – 7 чел., 58% Среднее специальное – 5 чел., 32% | Высшая – 6 чел., 50% Первая – 1 чел., 8% | 5–10 лет – 2 чел. Свыше 15 лет – 10 чел. |

Краткая характеристика окружающего социума, наличие социальных партнеров. Ближайшее окружение детского сада:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 68»;

- СК «Олимпиец»

- ОБУЗ «Детская городская поликлиника № 1»;

- МБУК «Детская библиотека № 6».

Сотрудничество со спортивным комплексом позволяет обеспечить возможность получения дополнительного образования, реализовать индивидуально-дифференцированный подход к развитию детей, удовлетворить потребность детей в двигательной активности (через посещение воспитанниками различных спортивных секций).

Специалисты ОБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» обеспечивают профессиональное медицинское обслуживание детей и сотрудников детского сада, проводят мониторинг уровня здоровья детей, лечебно-профилактические мероприятия с детьми, консультации для родителей.

Взаимодействие с МБОУ СШ №68 обеспечивает преемственность дошкольного и начального школьного образования.

Совместно с МБУК «Детская библиотека № 6» детский сад проводит литературные и культурно-познавательные мероприятия.

Краткое описание достижений организации. Педагоги детского сада регулярно участвуют в конкурсах муниципального. В сентябре–декабре 2025 года педагоги организации приняли участие в следующих мероприятиях:

- Всероссийский конкурс методических и дидактических разработок «Мини-музей в ДОУ»

- «Экспериментирование с водой, как средство экологического воспитания детей младшей группы», публикация в журнале «Современный урок», свидетельство № СУ 31020

- «Нетрадиционная техника рисования как средство развития творческих способностей детей», публикация в журнале «Современный урок», свидетельство СУ № 31002

- «Ожившие страницы войны» в рамках фестиваля методических разработок «Историческая мозаика», МБУ МЦ в системе образования (приказ МБУ МЦ от 30.05.2025 № 65)

- III Межрегиональные образовательные Чиндиловские чтения «Разумное, доброе, вечное…», 11,14 апреля 2025, ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций»

Проблемно ориентированный анализ текущего состояния организации

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала:

- результативность реализации программы развития детского сада на 2026–2029 годы;

- результаты самодиагностики на основе SWOT–анализа возможностей и проблем образовательной организации;

- возможные варианты развития.

Результаты самодиагностики по итогам SWOT-анализа

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Благоприятные возможности | Риски |
| Направление «Знание и воспитание». Подпроект «Инновационная деятельность» |  |  |  |
| Высокий профессиональный уровень педагогических кадров: наличие группы инициативных педагогов (до 30% коллектива) с высокой мотивацией к профессиональному росту, опытом участия в конкурсах педагогического мастерства и открытых к апробации новых методов | Дефицит цифровых компетенций: у большей части педагогов слабо развиты навыки использования цифровых образовательных технологий, создания интерактивных заданий, ведения документации в электронных средах | Наличие научных и ресурсных партнеров: возможность сотрудничества с региональным институтом развития образования в целях получения научно-методического сопровождения, консультационной поддержки и доступа к их ресурсам в рамках сетевого взаимодействия | Риск формального подхода и «инновационной усталости»: желание быстрого получения формальных результатов может привести к профанации инновационной деятельности (внедрение ради галочки), что вызовет разочарование и выгорание у инициативных педагогов |
| Стабильность кадрового состава: низкая текучесть кадров среди педработников, благодаря чему обеспечивается преемственность традиций и накопленного профессионального опыта | Отсутствие необходимого опыта педагогов в инновационной, цифровой, проектной деятельности: значительная часть педработников (около 50%) проявляет консерватизм, сопротивление изменениям из-за страха перед новым, сложным опытом инновационной, проектной деятельности | Социальный заказ родителей: растущий запрос со стороны родителей на индивидуализацию образования, развитие soft skills (гибких навыков), STEM-образование, что создает содержательную основу для инновационных проектов | «Сопротивление среды»: возможное непонимание или негативная реакция со стороны части родительской общественности на изменения в учебно-воспитательном процессе |
| Сформированная материально-техническая база по отдельным направлениям: наличие современного игрового оборудования, созданы условия для становления основ патриотического сознания детей (организована образовательная платформа «Музей»), что может служить базой для запуска конкретных инновационных проектов | Устаревшая инфраструктура ИКТ: недостаточное количество современных компьютеров, слабая Wi-Fi инфраструктура в группах, что может стать техническим барьером для создания инновационного проекта | Региональная поддержка: наличие программ и грантов на региональном и муниципальном уровнях, направленных на развитие инновационной инфраструктуры в образовании, как потенциальный источник дополнительного финансирования | Экономическая нестабильность: неполучение должного финансирования, рост цен на оборудование и материалы могут сделать инновационные проекты невозможными и «заморозить» инновационную деятельность |
| Направление «Образовательная среда». Подпроект «Создание современной образовательной среды через обновление средств обучения и воспитания» |  |  |  |
| Педагоги и руководство понимают важность обновления учебно-воспитательной среды и готовы инициировать и поддерживать изменения | Значительная часть оборудования, мебели и материалов устарела морально и физически, не является трансформируемой и полифункциональной | Четкие нормативно-правовые требования: приказ Минпросвещения № 1057 дает конкретный Перечень необходимого оборудования, что является мощным обоснованием для запроса финансирования и аргументом в работе с учредителем | Высокая стоимость оснащения: цены на качественное современное оборудование, соответствующее Перечню, могут быть высоки для муниципального детского сада |
| В детском саду уже есть современные зоны и оборудование (экологическая лаборатория, библиотека, музей, планетарий), которые можно использовать как точку роста | Недостаток финансирования для создания новых функциональных зон, сложности с зонированием | Федеральные и региональные программы по развитию образования: возможность участия в программах модернизации образовательной среды, получения грантов на обновление инфраструктуры | Длительные процедуры закупок: сложность и длительность государственных закупок по 44-ФЗ, риск приобретения оборудования не в полном объеме или с задержками |
| Направление «Образовательная среда». Подпроект «Обеспечение условий доступности для инвалидов» |  |  |  |
| В штате детского сада есть специалисты, которые работают с детьми с ОВЗ, исходя из требований приказа Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 | Недостаток финансирования на модернизацию территории детского сада в целях соблюдения условий доступности для инвалидов, предусмотренных приказом Минпросвещения от 31.03.2025 № 253 | Возможность участия в федеральных и региональных программах по модернизации образовательной среды для инвалидов («Доступная среда») | Ограничения здания (историческая планировка, малые площади), затрудняющие его адаптацию для инвалидов в соответствии с требованиями приказа Минпросвещения № 253 |
| Направление «Знание и воспитание». Подпроект «Просвещение родителей» |  |  |  |
| Наличие инициативной группы педагогов с опытом успешного взаимодействия с родителями (проведение мастер-классов, тематических встреч, конференций) | Дефицит времени у родителей для участия в очных мероприятиях из-за высокой занятости | Нормативная поддержка – наличие нормативных актов, методических писем и рекомендаций для педагогического сообщества по вопросам просвещения родителей | Конкуренция по вопросам эффективного воспитания, осознанного и ответственного родительства с непрофессиональными блогерами |
| Развитая материально-техническая база для организации мероприятий (музыкальный зал, мультимедийное оборудование, помещения для групповой работы) | Недостаток системности в работе – просветительская деятельность носит эпизодический характер, отсутствует единая программа | Доступность цифровых платформ для организации просветительской деятельности: соцсети, мессенджеры, сайт детского сада | Низкая мотивация родителей – восприятие просветительских мероприятий как формальности или дополнительной нагрузки |
| Положительный опыт реализации отдельных форм работы (родительские клубы, дни открытых дверей) | Низкая активность части родителей – трудности с вовлечением в регулярную просветительскую деятельность | Возможность партнерства с другими образовательными организациями и учреждениями культуры, в том числе библиотеками, культурными центрами, психологическими службами для расширения форматов работы | Этические ограничения – сложности обсуждения отдельных тем (например, финансовое воспитание, религиозные аспекты) |
| Наличие в штате специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед), способных оказывать консультативную помощь | Нехватка методических материалов для организации просвещения по актуальным темам (медийное воспитание, кибербезопасность, финансовая грамотность и др.) | Растущий запрос со стороны родителей на качественную информацию о воспитании и развитии детей (по данным анкетирования родителей и очных встреч с ними) | Риски кибербезопасности при организации онлайн-взаимодействия (конфиденциальность данных, нежелательный контент) |
| Направление «Воспитатель. Работа с педколлективом». Подпроект «ДПО педагогов по новым правилам» |  |  |  |
| Высокая мотивация педагогического коллектива к профессиональному развитию и повышению квалификации | Отсутствие опыта работы с организациями, которые реализуют ДПО для педагогов, перечисленные в ч. 5.2 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Четкие законодательные требования, определяющие перечень организаций, имеющих право оказывать услуги ДПО педагогических работников | Ограниченное количество образовательных организаций в регионе, в которых педагогам можно пройти ДПО по направлению работодателя |

Описание возможных причин возникновения дефицитов и управленческих решений по их устранению

| Дефицит | Причина | Управленческие решения |
| --- | --- | --- |
| Направление «Знание и воспитание». Подпроект «Инновационная деятельность» |  |  |
| Кадровый дефицит: неготовность педагогов к инновациям, консерватизм, профессиональное выгорание. | Отсутствие системной работы по непрерывному профессиональному развитию педагогов, неэффективная система мотивации | Диагностика и планирование: проведение аудита компетенций, создание индивидуальных планов развития профкомпетенций. Мотивация: разработка системы материального и нематериального стимулирования (грамоты, благодарности, представление к наградам, упоминание в СМИ). Поддержка: создание условий для психологической разгрузки, организация тренингов |
| Материально-технический дефицит: нехватка современного оборудования, материалов, цифровых ресурсов | Ограниченность бюджетного финансирования, неумение обосновать необходимость затрат, неэффективное использование имеющихся ресурсов | Бюджетирование: включение статей расходов на инновации в программу развития и планы ФХД. Привлечение средств: активная работа по привлечению внебюджетных средств (спонсоры, гранты, родительская благотворительная помощь). Оптимизация: проведение инвентаризации и перераспределения имеющихся ресурсов |
| Нормативно-правовой дефицит: отсутствие или несовершенство локальных актов | Недостаточная правовая грамотность администрации в вопросах инновационной деятельности, отсутствие опыта в разработке подобных локально-нормативных документов | Консультирование: обращение к юристу управления образования, изучение опыта других инновационных площадок. Разработка: создание рабочей группы по разработке и экспертизе локальных нормативных актов |
| Методический дефицит: отсутствие проверенных программ, методик, дидактических материалов | Новизна темы, отсутствие готовых решений, недостаток времени у педагогов на разработку инновационных проектов | Сетевое взаимодействие: налаживание контактов с другими инновационными площадками, вузами и пр. Проектирование: выделение методических дней, создание творческих групп с освобождением от основной нагрузки на период разработки. Накопление: поэтапное создание и апробация методического фонда |
| Мотивационный дефицит: сопротивление персонала, низкая вовлеченность | Непонимание целей и выгод от инноваций: страх увеличения нагрузки без адекватного вознаграждения | Информирование: регулярное разъяснение целей, этапов, ожидаемых выгод для всех участников. Вовлечение: привлечение педагогов к планированию и принятию решений на всех этапах. Признание заслуг: публичное признание вклада каждого участника |
| Направление «Образовательная среда». Подпроект «Создание современной образовательной среды через обновление средств обучения и воспитания» |  |  |
| Дефицит актуальных средств обучения и воспитания: существующая материальная база средств обучения и воспитания не соответствует Перечню Минпросвещения (приказ № 1057) по номенклатуре, качеству и функциональности | Длительный цикл бюджетного планирования и закупок. Историческое накопление морально устаревшего, но физически пригодного оборудования. Отсутствие системного подхода к обновлению среды в предыдущие годы | Проведение инвентаризации и аудита существующей РППС на предмет соответствия Перечню Минпросвещения. Разработка поэтапного «Плана оснащения детского сада» на 2026–2029 годы с ежегодным выделением приоритетных направлений для закупок (например, 1-й год – патриотическое воспитание, 2-й год – оборудование для экспериментирования). Активная работа по привлечению внебюджетных средств (участие в грантах, привлечение спонсорской помощи) |
| Неэффективное зонирование помещений для размещения нового оборудования | Накопление старого, неиспользуемого оборудования, загромождающего пространство. Отсутствие концепции гибкого и трансформируемого зонирования. | Разработка дизайн-проекта модернизации каждой групповой ячейки и общего пространства с учетом принципов трансформируемости и полифункциональности. Закупка мобильной, складной мебели и модульного оборудования, которое можно легко переставлять и комбинировать. |
| Направление «Образовательная среда». Подпроект «Обеспечение условий доступности для инвалидов» |  |  |
| Дефицит архитектурной доступности: отсутствие некоторых элементов безбарьерной среды (расширенных дверных проемов, адаптированных санузлов) | Исторические особенности здания. Невозможность внедрения всех условий безбарьерной среды в ходе текущего ремонта, а проведение капитального ремонта и реконструкции требует длительных сроков и необходимости перевода воспитанников и работников в другие ДОУ | Разработка поэтапного плана реконструкции с приоритизацией посильных изменений. |
| Направление «Знание и воспитание». Подпроект «Просвещение родителей» |  |  |
| Дефицит системности в работе с родителями: отсутствие единой программы просветительской деятельности, разрозненность мероприятий | Отсутствие координации между специалистами ДОУ. Недостаток методических разработок. Фокус на разовых мероприятиях вместо долгосрочного планирования | Разработка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей, направленной письмом Минпросвещения России от 21.11.2024 № 03-1663 для их размещения на официальном сайте и в сообществах детского сада в соцсетях. Создание ежегодного плана-графика мероприятий с учетом запросов и мнения родителей |
| Дефицит вовлеченности родителей: низкая посещаемость мероприятий, пассивность части родительского сообщества | Неудобное время проведения мероприятий. Неактуальные темы для современных родителей. Отсутствие разнообразия форматов работы | Введение гибкого графика мероприятий (утренние, вечерние, онлайн-сессии). Проведение опроса потребностей родителей для формирования тематики. Внедрение интерактивных форматов: родительские клубы, практикумы, вебинары |
| Дефицит компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с родителями и организации просветительской деятельности | Высокая загруженность педработников детского сада. Нежелание консервативной части педколлектива изучать вопросы современного родительства | Направление на повышение квалификации педагогических работников детского сада по вопросам просветительской деятельности и внедрения Программы просвещения родителей, организуемой в регионе |
| Направление «Воспитатель. Работа с педколлективом». Подпроект «ДПО педагогов по новым правилам» |  |  |
| Отсутствие актуального реестра организаций, соответствующих требованиям ФЗ-86, и их образовательных программ (на сайте реестра https://dppo.apkpro.ru/ в перечне организаций, в которых педагоги могут пройти ДПО по направлению работодателя, указаны организации, не соответствующие требованиям 86-ФЗ) | Новизна законодательных требований. Отсутствие централизованной базы данных организаций, соответствующих требованиям 86-ФЗ. Ограниченность времени для поиска и анализа информации | Создание рабочей группы по мониторингу организаций, в которых педагоги могут пройти ДПО по направлению работодателя. Запрос у учредителя актуального перечня таких организаций |

Основные направления развития организации

Перечень действий, направленных на совершенствование деятельности по каждому направлению развития детского сада, в том числе направленные на устранение причин возникновения дефицитов.

Направление «Знание и воспитание».

Подпроект «Инновационная деятельность»

| Задача | Планируемые результаты | Сроки реализации | Перечень мероприятий | Ресурсное обеспечение | Руководитель проектной группы | Целевые индикаторы результативности | Система оценки результатов и контроля реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативноорганизационная: создать нормативные и организационные условия для функционирования детского сада как инновационной площадки | Присвоен статус инновационной площадки федерального уровня АНО ДПЩ «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России». Разработан и утвержден пакет локальных актов, регламентирующих инновационную деятельность. | 2026 год (подготовительный этап) | Анализ потенциала детского сада и выбор приоритетного направления инновации по физическому развитию Разработка и утверждение Положения об инновационной площадке,о творческой группе. Заключение договора о сотрудничестве с научным консультантом «Воспитатели России». | Кадровые: рабочая группа под руководством заведующего. Материальные: офисная техника для оформления документов. Информационные: изучение требований Минпросвещения и регионального органа государственной власти в сфере образования. Финансовые: средства бюджета на командировки, консультации | Старший воспитатель | Наличие решения органа государственной власти субъекта о присвоении статуса инновационной площадки. Наличие требуемых утвержденных локальных нормативных актов, регулирующих инновационную деятельность в детском саду | Контроль: заседания рабочей группы (ежеквартально). Отчет заведующего на педагогическом совете (декабрь 2026 года). Оценка: соответствие документов детского сада по инновационной деятельности требованиям ст. 20 ФЗ-273 |
| 2. Научно-методическая: разработать, апробировать и внедрить инновационный образовательный проект | Разработана и апробирована авторская инновационная программа/технология/модель. Создан банк учебно-методических материалов (конспекты, дидактические материалы). Образовательный процесс обогащен новыми эффективными практиками | 2027–2028 годы (основной этап) | Разработка программы инновационного проекта. Проведение серии открытых занятий и мастер-классов для педагогов ДОУ. Ежеквартальные заседания рабочей группы по корректировке материалов. Разработка и издание методических рекомендаций | Кадровые: рабочая группа педагогов, внешний научный консультант. Материальные: оборудование для реализации инновационного проекта (методические пособия). Финансовые: средства на приобретение оборудования, оплату услуг внешнего консультанта, издательскую деятельность | Руководитель методического объединения | Наличие утвержденной программы инновационного проекта. Создание банка из не менее 30 методических разработок. Проведение не менее 8 открытых мероприятий в год. Положительные отзывы экспертов по итогам апробации | Контроль: внутренний мониторинг хода проекта (отчеты руководителя рабочей группы). Оценка: экспертная оценка материалов внешним консультантом. Анкетирование педагогов |
| 3. Кадровая: повысить профессиональную компетентность педагогических работников в области инновационной деятельности | Не менее 80% педагогов повысили квалификацию по направлению «инновации». Сформировано ядро педагогов-новаторов (не менее 30% педколлектива). Активное участие педагогов в конкурсах, конференциях, публикационная активность | 2026–2029 годы (сквозной этап) | Проведение входной диагностики профессиональных дефицитов педагогов. Организация курсов ПК, стажировок, вебинаров. Внутренние семинары-практикумы «Школа инноватора». Участие в региональных и всероссийских конференциях. Стимулирование публикаций в профильных СМИ. Внедрение системы наставничества | Материальные: подписка на профессиональные электронные издания. Финансовые: средства на оплату курсов ПК, командировочные расходы, премиальный фонд | Заведующий | Доля педагогов, прошедших обучение: 80% к 2029 года. Количество публикаций педагогов: не менее 5 за весь срок реализации проекта. Количество участников конкурсов педмастерства: не менее 3 в год. Рост числа педагогов с высшей категорией на 10% | Оценка: анализ портфолио педагогов. Итоговое анкетирование на предмет роста компетенций. Учет достижений при аттестации |
| 4.Результативно-оценочная: Обеспечить мониторинг эффективности инновационной деятельности и диссеминацию опыта | Отслежена положительная динамика в развитии воспитанников. Опыт детского сада представлен на муниципальном, региональном уровнях и рекомендован к распространению. Инновационные практики стали частью ООП ДО | 2029 год (итоговый этап) | Подготовка итогового отчета и методических рекомендаций. Проведение итоговой научно-практической конференции на базе детского сада. Публикация статей о результатах проекта. Внесение изменений в ООП ДО | Кадровые: рабочая группа для анализа данных. Информационные: методики диагностики, программное обеспечение для обработки данных. | Заведующий | Количество мероприятий по диссеминации опыта: не менее 3 в год. Наличие приказа о внесении изменений в ООП ДО с учетом внедрения и реализации инновационного проекта | Контроль: итоговый отчет рабочей группы. Оценка: количество отзывов и запросов на методические материалы от других образовательных организаций. Экспертное заключение внешнего консультанта |

Направление «Знание и воспитание».

Подпроект «Просвещение родителей»

| Задачи | Планируемые результаты | Сроки реализации | Перечень мероприятий | Ресурсное обеспечение | Руководитель проектной группы | Целевые индикаторы результативности | Система оценки результатов и контроля реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработать просветительские материалы по тематике Программы просвещения родителей | Создан банк просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей, разработан регламент работы с родителями | 2026 год | Создание рабочей группы. Разработка просветительских мероприятий для родителей и плана таких мероприятий, регламента работы с родителями | Кадровые: рабочая группа. Методические: образцы просветительских мероприятий для родителей. Материальные: оргтехника, канцтовары | Старший воспитатель | Разработаны не менее 20 просветительских материалов для родителей. Педагоги ознакомлены с регламентом работы с родителями и применяют его на практике | Ежеквартальные отчеты рабочей группы, психолого-педагогическая экспертиза разработанных просветительских материалов, протоколы педсоветов |
| Реализовать Программу просвещения родителей, в том числе проводить просветительские мероприятия, организованные детским садом | Регулярное проведение просветительских мероприятий. Вовлечение родителей в образовательный процесс. Повышение педагогической компетентности родителей | 2026–2029 | Проведение родительских собраний. Организация тематических консультаций. Мастер-классы и тренинги. Создание родительского клуба | Кадровые: педработники. Материальные: оборудование для просветительских мероприятий. Информационные: раздаточные материалы, презентации | Старший воспитатель | Не менее 6 просветительских мероприятий в год. Участие в просветительских мероприятиях не менее 70% родителей. Рост удовлетворенности на 40% | Анкетирование родителей, анализ посещаемости |
| Оценить эффективность реализации Программы просвещения родителей | Отчет о реализации программы. План реализации Программы просвещения родителей на следующий период | Ежегодно в течение участия в проекте по реализации Программы просвещения родителей | Анкетирование родителей и педагогов. Анализ достижения целей Программы просвещения родителей. Корректировка плана просветительских мероприятий (при необходимости) | Кадровые: рабочая группа, педработники. Методические: инструменты мониторинга. Информационные: отчеты рабочей группы | Заведующий | Достижение 80% целевых показателей. Удовлетворенность родителей не менее 85%. Готовность к тиражированию опыта | Итоговый отчет, результаты анкетирования, рекомендации учредителя |

Направление «Воспитатель. Работа с педколлективом».

Подпроект «ДПО педагогов по новым правилам»

| Задачи | Планируемые результаты | Сроки реализации | Перечень мероприятий | Ресурсное обеспечение | Руководитель проектной группы | Целевые индикаторы результативности | Система оценки результатов и контроля реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработать или внести изменения в локальные акты, регулирующие вопросы получения ДПО педагогическими работниками, составить перспективный план повышения квалификации и профпереподготовки педагогов, сформировать перечень организаций в регионе, в которых педагоги могут пройти ДПО по направлению работодателя | Разработано Положение об особенностях организации и получения ДПО педагогическими работниками, сформирован перечень организаций, в которых педагоги могут пройти ДПО, соответствующих требованиям 86-ФЗ и установлены партнерские отношения с ними | 2026 год | Анализ требований 86-ФЗ Формирование собственного регионального реестра поставщиков образовательных услуг, соответствующих 86-ФЗ Заключение договоров с такими организациями | Кадровые: рабочая группа Информационные: нормативные требования. Материальные: оргтехника | Заведующий | Утвержден локальный акт – Положение об особенностях организации и получения ДПО педагогическими работниками. Сформирован реестр из 10 региональных организаций. Заключено 3 договора с образовательными организациями об оказании образовательных услуг по ДПО педагогов | Мониторинг выполнения условий заключенных договоров с образовательными организациями |

Направление «Образовательная среда».

Подпроект «Создание современной образовательной среды через обновление средств обучения и воспитания»

| Задачи | Планируемые результаты | Сроки реализации | Перечень мероприятий | Ресурсное обеспечение | Руководитель проектной группы | Целевые индикаторы результативности | Система оценки результатов и контроля реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Материально-техническая: обновить и модернизировать материально-техническую базу детского сада в соответствии с требованиями приказа № 1057 | Не менее 80% средств обучения и воспитания соответствуют Перечню Минпросвещения Созданы и функционируют современные центры активности (конструирования, экспериментирования, др.) во всех возрастных группах. Повышена безопасность и трансформируемость образовательной среды | 2026–2029 годы (поэтапно) | Проведение аудита существующей РППС на соответствие приказу № 1057. Разработка и утверждение поэтапного плана закупок на 2026–2029 годы. Проведение закупочных процедур в соответствии с планом. Организация монтажа, установки и зонирования нового оборудования | Финансовые: бюджетные средства Материальные: закупаемое оборудование и мебель. Кадровые: контрактный управляющий, рабочий по комплексному обслуживанию здания | Заведующий | Доля обновленной РППС – не менее 80% к 2029 году. Наличие не менее 5 новых функциональных центров активности в каждой группе. Отсутствие предписаний надзорных органов по безопасности среды | мониторинг выполнения плана-графика |
| 2. Кадровая: повысить профессиональную компетентность педагогических работников в использовании современных средств обучения и воспитания | 100% педагогов прошли обучение и уверенно используют новое оборудование и средства обучения и воспитания. Создан банк методических разработок (конспектов, проектов) с использованием обновленной РППС. Педагоги активно применяют принципы трансформируемости и полифункциональности среды в учебно-воспитательном процессе | 2026–2029 годы (сквозной этап) | Организация курсов ПК, семинаров-практикумов, мастер-классов (в том числе с привлечением поставщиков оборудования) Проведение открытых показов и смотр-конкурсов на лучшую образовательную среду | Финансовые: средства на оплату курсов ПК, командировочные расходы | Старший воспитатель | Доля педагогов, прошедших обучение: 100%. Количество созданных методических разработок: не менее 10 | Анкетирование педагогов |
| 3.Организационно-методическая: внедрить в образовательный процесс современные технологии, ориентированные на использование обновленной РППС | Образовательная деятельность обогащена современными технологиями (проектная, исследовательская, квест-технологии). Наблюдается положительная динамика в развитии детской инициативы, любознательности, навыков сотрудничества. Достигнуты целевые ориентиры ФГОС ДО у не менее 85% воспитанников | 2027–2029 годы (внедренческий этап) | Разработка и внедрение в практику модулей/проектов с использованием нового оборудования. Мониторинг индивидуального развития детей с фиксацией динамики в новых условиях. Обобщение и презентация положительного опыта на муниципальном уровне. Внесение изменений в ООП ДО | Кадровые: педагог-психолог (диагностика), творческая группа педагогов. Методические: разработанные модули и проекты с учетом обновленной РППС | Старший воспитатель | Количество реализованных детско-взрослых проектов с использованием нового оборудования: не менее 10 в год. Положительная динамика развития у не менее 85% детей. Количество мероприятий по трансляции опыта: не менее 2 в год | Анализ календарно-тематических планов, сравнительный анализ данных педагогической диагностики, отзывы на мероприятиях |

Направление «Образовательная среда».

Подпроект «Обеспечение условий доступности для инвалидов»

| Задачи | Планируемые результаты | Сроки реализации | Перечень мероприятий | Ресурсное обеспечение | Руководитель проектной группы | Целевые индикаторы результативности | Система оценки результатов и контроля реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание архитектурной доступности | Устранены физические барьеры на путях движения. Обеспечена доступность территории и здания детского сада для инвалидов | 2026 год | Проведение аудита доступности объекта. Разработка проектно-сметной документации. Монтаж пандусов, поручней. Оборудование тактильной навигации | Финансовые: средства бюджета. Материальные: строительные материалы, оборудование | Заведующий | 100% основных путей движения, санитарно-гигиенических помещений и входных групп доступны для МГН | Ежемесячные отчеты строительного подрядчика, акты приемки работ, паспорт доступности |

Ожидаемые результаты реализации программы развития

Направление «Знание и воспитание».

Подпроект «Инновационная деятельность»

| Для образовательной организации | Для педагогических работников | Для воспитанников | Для родителей (законных представителей) |
| --- | --- | --- | --- |
| - присвоен официальный статус инновационной площадки (муниципального/регионального уровня); - создана и апробирована новая образовательная практика/технология, повышающая качество образовательных результатов; - повышена конкурентоспособно сть и имидж детского сада в муниципальном/региональном образовательном пространстве; - сформирована современная, мотивированая к развитию профессиональная команда педагогов; создан банк методических разработок, востребованных другими образовательными организациями; - укреплена материально-техническая база, соответствующая современным требованиям | -повышена инновационная компетентность педагогов: владение новыми методами, технологиями, готовность к экспериментированию; -активное участие педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях, публикационная активность; -сформированы навыки проектной деятельности, командной работы, рефлексии; -рост профессионального мастерства и, как следствие, карьерный рост | -повышение качества образовательных результатов: позитивная динамика в развитии познавательных, творческих, социально-коммуникативных навыков в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО; формирование предпосылок для успешной адаптации в современном мире(критическое мышление, креативность, умение работать в команде); -рост мотивации к познавательной деятельности, проявление инициативы и самостоятельности | - повышение удовлетворенности качеством образовательных услуг; -активное и осознанное включение в образовательный процесс (как участники проектов); -расширение педагогических компетенций родителей через участие в совместных мероприятиях |

Направление «Знание и воспитание».

Подпроект «Просвещение родителей»

| Для образовательной организации | Для педагогических работников | Для воспитанников | Для родителей (законных представителей) |
| --- | --- | --- | --- |
| -создание репутации центра родительского просвещения; -формирование банка методических материалов; -внедрение системы мониторинга эффективности просветительских мероприятий для родителей | -создание эффективной системы работы с родителями; -совершенствование профессиональных компетенций -развитие конструктивного партнерства | -улучшение психологического климата в семьях; -профилактика деструктивных практик воспитания родителями детей | -повышение уровня педагогической компетентности; -формирование активной родительской позиции; -развитие практических навыков конструктивного взаимодействия с детьми |

Направление «Воспитатель. Работа с педколлективом».

Подпроект «ДПО педагогов по новым правилам»

| Для образовательной организации | Для педагогических работников | Для воспитанников | Для родителей (законных представителей) |
| --- | --- | --- | --- |
| -разработаны локальные акты, регламентирующие вопросы получения ДПО педагогами, а также перспективный план повышения квалификации и профпереподготовки педагогов; -сформирован реестр образовательных организаций региона, соответствующих требованиям 86-ФЗ, и заключены договоры об образовании с некоторыми из них; -повышение конкурентоспособности детского сада на рынке образовательных услуг за счет высокого уровня квалификации педагогов | -все педагоги прошли ДПО в образовательных организациях, в которых можно пройти обучение по направлению работодателя по новым правилам; -не менее 50% педагогов получили новые компетенции или квалификации в рамках приоритетных для детского сада областях: инклюзивное образование, цифровизация, проектная деятельность, выполнение требований ФОП и ФГОС ДО | -повышение качества образовательных услуг за счет применения педагогами современных методов обучения и воспитания; -улучшение показателей развития детей по ключевым направлениям | рост удовлетворенности родителей качеством учебно-воспитательного процесса |

Направление «Образовательная среда».

Подпроект «Создание современной образовательной среды через обновление средств обучения и воспитания»

| Для образовательной организации | Для педагогических работников | Для воспитанников | Для родителей (законных представителей) |
| --- | --- | --- | --- |
| -создание современной, безопасной и развивающей предметно-пространственной среды (РППС); -повышение конкурентоспособности и имиджа детского сада; -создание эффективной модели управления развитием РППС; -выполнение требований законодательства | -повышение профессиональной компетентности; -рост профудовлетворенности и мотивации; -создание системы обмена лучшими практиками | -повышение качества образовательных результатов; -рост детской инициативы и самостоятельности; -улучшение психологического климата | -повышение удовлетворенности качеством образовательных услуг; -возможность для участия родителей в проектной деятельности с использованием нового оборудования |

Направление «Образовательная среда».

Подпроект «Обеспечение условий доступности для инвалидов»

| Для образовательной организации | Для педагогических работников | Для воспитанников | Для родителей (законных представителей) |
| --- | --- | --- | --- |
| -устранение физических барьеров на путях движения инвалидов в школе; -создание универсальной среды, доступной для детей с различными нозологиями; -оборудование специализированных пространств; -налаживание регулярной оценки показателей доступности и качества инклюзивного образования; -установление партнерских отношений с организациями, работающими с людьми с инвалидностью; -выполнение требований по обеспечению доступности объекта и образовательных услуг детского сада для инвалидов | прохождение обучения по работе с детьми-инвалидами и владение технологиями инклюзивного образования | -успешная реализация адаптированных образовательных программ; -положительная динамика развития воспитанников с инвалидностью; -формирование толерантной среды | -повышение удовлетворенности условиями получения образования детьми с ОВЗ и инвалидностью; -развитие инклюзивного сообщества |

Механизмы реализации программы развития

Направление «Знание и воспитание». Подпроект «Инновационная деятельность»

1. Формирование рабочей группы по внедрению инновационной деятельности в детском саду, распределение зон ответственности и обеспечение координации между всеми участниками.

2. Разработка и утверждение необходимых локальных актов, создающих правовое поле для инновационной деятельности.

3. Финансово-экономическое обеспечение внедрения инновационной деятельности в детском саду.

4. Создание условий для непрерывного профессионального роста педагогических работников, их мотивации и поддержки.

5. Обеспечение открытости, прозрачности процессов и широкое информирование всех участников образовательных отношений о ходе и результатах участия в инновационной деятельности.

6. Обеспечение содержательного наполнения инновационной деятельности, ее методическое сопровождение и оценка эффективности.

Направление «Знание и воспитание». Подпроект «Просвещение родителей»

1. Разработка регламента по работе с родителями, положения о родительском клубе, плана просветительских мероприятий для родителей.

2. Заключение договоров о сетевом взаимодействии с социальными партнерами.

3. Разработка методических материалов, тематических буклетов, памяток.

4. Создание подборки видеоуроков и вебинаров для родителей, базы сценариев родительских собраний.

5. Повышение квалификации педагогов по вопросам просвещения родителей.

6. Внедрение системы наставничества для молодых специалистов по реализации Программы просвещения.

7. Проведение внутренних семинаров-практикумов по обмену опытом.

8. Создание зоны для индивидуальных консультаций с родителями, приобретение мультимедийного оборудования для просветительских мероприятий с родителями.

9. Организация конкурсов семейных проектов.

10. Включение методических разработок детского сада по вопросам просвещения родителей в банк лучших региональных практик просвещения родителей.

Направление «Воспитатель. Работа с педколлективом». Подпроект «ДПО педагогов по новым правилам»

1. Разработка локальных актов, регламентирующих особенности получения ДПО педагогами, и перспективного плана обучения педагогов.

2. Заключение договоров об образовании с образовательными организациями, соответствующими требованиям Федерального закона от 21.04.2025 № 86-ФЗ.

3. Издание приказов о направлении педагогов на обучение по программам ДПО в соответствии с перспективным планом обучения педагогов.

Направление «Образовательная среда». Подпроект «Создание современной образовательной среды через обновление средств обучения и воспитания»

1. Разработка и утверждение дорожной карты обновления материальной базы, регулярный мониторинг ее выполнения.

2. Бюджетное финансирование в рамках государственного (муниципального) задания.

3. Эффективное использование средств бюджета на закупку средств обучения и воспитания через конкурсные процедуры.

4. Разработка методических рекомендаций по работе с современными средствами обучения и воспитания.

5. Проведение открытых мероприятий для трансляции опыта эффективного использования современных средств обучения и воспитания.

Направление «Образовательная среда». Подпроект «Обеспечение условий доступности для инвалидов

1. Нормативно-правовой механизм: актуализация паспорта доступности (при необходимости), разработка дорожной карты по повышению значений показателей доступности, включение норм по организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ и инвалидностью в локальные акты детского сада, актуализация адаптированных образовательных программ.

2. Создание психологической службы в детском саду.

3. Внедрение системы мониторинга доступности условий для инвалидов: регулярная оценка состояния доступности, мониторинг качества образовательных услуг для детей с ОВЗ и инвалидностью, анализ удовлетворенности родителей.

4. Участие в региональной программе «Доступная среда».

5. Привлечение внебюджетных источников финансирования для организации доступной среды для инвалидов.

6. Обучение всех педагогов по программам ДПО в области инклюзивного образования, их участие в вебинарах и конференциях, карьерное развитие специалистов инклюзивного образования.

7. Модернизация инфраструктуры детского сада.

8. Создание родительского клуба для родителей детей с инвалидностью и проведение совместных мероприятий с ними.

Описание требуемых ресурсов для реализации программы развития и источников их пополнения

| Наименование блока | Наименование ресурсов | Наличие (по факту): количество и характеристики | Требуемые ресурсы | Источники получения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение (ЛНА) | ЛНА об инновационной деятельности | Нет | Время и оплата труда | Средства государственного (муниципального) задания |
| Материально-техническое обеспечение | ИКТ-инфраструктура для реализации дебюрократизации рабочих процессов педагогов | Стационарные компьютеры – 2 ед. (в кабинетах администрации морально устарели). МФУ – 3 ед. Интернет: проводной, скорость 30 Мбит/с. Wi-Fi покрытие есть, но нестабильное | Обновление парка компьютеров – 2–3 ед. Модернизация Wi-Fi инфраструктуры для стабильной работы cloud-сервисов. Сервер/сетевое хранилище (NAS) для централизованного хранения данных | Бюджетные средства: планирование закупок в рамках ПФХД. Внебюджетные средства: участие в грантах, привлечение спонсорской помощи и проч. |
| Финансовые ресурсы | Обновление средств обучения и воспитания по Перечню Минпросвещения | Средства обучения и воспитания, оборудование для входной группы, спортивного зала, методического кабинета, кабинета психолога, кабинета учителя-логопеда исходя из Перечня Минпросвещения | Средства обучения и воспитания, оборудование для зон рекреации и познания живой природы, кабинетов специалистов, оборудование для проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ исходя из Перечня Минпросвещения | Средства государственного (муниципального) задания |

Критерии и показатели оценки реализации программы развития

| Задача | Описание показателя | Количественные показатели |
| --- | --- | --- |
| Направление «Знание и воспитание». Подпроект «Инновационная деятельность» |  |  |
| Достижение целей разработки инновационного проекта и участия детского сада в инновационной деятельности | Достижение целевых индикаторов развития воспитанников (по конкретным направлениям) | 80% |
|  | Положительные отзывы родителей об изменениях в качестве образования | 60% |
|  | Экспертное заключение научного консультанта о достижении заявленных результатов инновационного проекта | 1 |
| Повышение уровня профессиональных навыков педагогов | Рост числа педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию | На 30% |
|  | Увеличение активности педагогов в конкурсном и конференц-движении | На 50% |
|  | Результаты внутренней оценки удовлетворенности педагогов участием в проекте | 80% положительных оценок |
| Направление «Образовательная среда». Подпроект «Создание современной образовательной среды через обновление средств обучения и воспитания» |  |  |
| Оснастить развивающую предметно-пространственную среду (РППС) современными средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Минпросвещения № 1057 | Степень соответствия РППС установленным требованиям Минпросвещения | Доля средств обучения и воспитания, соответствующих приказу № 1057, составляет не менее 90% от общей номенклатуры. 100% групповых помещений и специализированных кабинетов оснащены современными центрами активности (конструирования, экспериментирования, др.) |
| Повысить качество образовательных результатов воспитанников через использование потенциала современной образовательной среды | Динамика достижения детьми целевых ориентиров ФГОС ДО | Наблюдается положительная динамика в развитии познавательно-исследовательской деятельности и конструктивных навыков не менее чем у 85% воспитанников. На 30% увеличилась доля детей с высоким уровнем проявления инициативы и самостоятельности в игровой и познавательной деятельности |
| Направление «Образовательная среда». Подпроект «Обеспечение условий доступности для инвалидов |  |  |
| Создание универсальной безбарьерной среды | Доля архитектурных элементов, соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения | 100% основных путей движения, санитарно-гигиенических помещений и входных групп доступны для МГН |
| Формирование инклюзивной образовательной системы | Создание специальных образовательных условий и их соответствие потребностям детей с инвалидностью и с ОВЗ | Не менее 95% педагогов прошли обучение технологиям инклюзивного образования. Разработано и реализуется не менее 5 адаптированных образовательных программ |
| Развитие кадрового потенциала | Степень сформированности компетенций педагогического коллектива для работы в условиях инклюзивного образования | Создана и функционирует психологическая служба. Не менее 85% родителей удовлетворены качеством инклюзивного образования |
| Направление «Знание и воспитание». Подпроект «Просвещение родителей» |  |  |
| Создание эффективной системы просветительской работы с родителями | Степень разработанности программно-методических материалов и нормативной базы для системной работы с родителями | Внедрена Программа просвещения родителей. Создан банк из не менее 30 методических разработок с просветительскими материалами (сценарии, памятки, бюллетени). 100% педагогов обеспечены методическими материалами для работы с родителями |
| Обеспечение активного участия родителей в просветительских мероприятиях | Масштаб участия родителей в различных формах просветительской работы и их удовлетворенность качеством мероприятий | Не менее 80% родителей регулярно участвуют в просветительских мероприятиях. Проведено не менее 12 просветительских мероприятий для родителей в год (собрания, консультации, мастер-классы). Удовлетворенность родителей качеством просветительской деятельности составляет не менее 90% |
| Повышение педагогической компетентности родителей | Эффективность просветительской деятельности через рост педагогической грамотности родителей и улучшение детско-родительских отношений | Не менее 70% родителей демонстрируют повышение уровня педагогических знаний. Снижение на 40% количества обращений по вопросам детско-родительских конфликтов. 85% родителей применяют полученные знания в повседневной практике воспитания (по результатам анкетирования) |
| Направление «Воспитатель. Работа с педколлективом». Подпроект «ДПО педагогов по новым правилам» |  |  |
| Разработка локальных актов, регламентирующих особенности получения ДПО педагогами, а также перспективного плана обучения педагогов, заключение договоров на обучение по программам ДПО с образовательными организациями | Наличие разработанной локальной нормативной базы, регламентирующей организацию ДПО в новых условиях, заключенных договоров с образовательными организациями | 1 локальный акт об особенностях получения – Положение об особенностях организации и получения ДПО педагогическими работниками. 3 договора с образовательными организациями об оказании образовательных услуг по ДПО педагогов |

«Дорожная карта» реализации программы развития

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок | Результат | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление «Знание и воспитание». Подпроект «Инновационная деятельность» |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание нормативных и организационных условий для присвоения статуса инновационной площадки | Заведующий, рабочая группа | 2026 год | Присвоен официальный статус инновационной площадки. Разработан и утвержден пакет необходимых локальных актов |  |
| 2 | Апробация и внедрение инновационного образовательного проекта в практику детского сада | Рабочая группа, внешний научный консультант | 2027–2028 годы | Инновационный проект реализован. Создан банк методических разработок. Зафиксирована положительная динамика в развитии воспитанников |  |
| 3 | Систематизация результатов, диссеминация опыта и закрепление успешных практик в ООП ДО | Администрация детского сада, рабочая группа | 2029 год | Опыт работы обобщен и представлен педагогическому сообществу. Успешные инновационные практики включены в основную образовательную программу детского сада |  |
| Направление «Образовательная среда». Подпроект «Создание современной образовательной среды через обновление средств обучения и воспитания» |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение аудита существующей материальной среды и РППС и разработка плана оснащения | Старший воспитатель, рабочая группа | 2026 год | Разработана дорожная карта модернизации материальной среды и РППС, согласованная с учредителем, составлен проект плана-графика закупок с перечнем необходимого оборудования для оснащения |  |
| 2. | Поэтапное оснащение материальной среды и РППС | Заведующий, старший воспитатель | 2027–2028 годы | Не менее 70% средств обучения и воспитания обновлено и введено в пользование. 100% педагогов прошли обучение работе с новым оборудованием. Разработано не менее 20 конспектов занятий с использованием новых материалов, которые отражены в календарно-тематическом плане |  |
| 3. | Мониторинг эффективности и закрепление результатов | Старший воспитатель, педагог-психолог | 2029 год | Подтверждена положительная динамика развития у 85% воспитанников. Опыт работы с новым оборудованием и средствами обучения и воспитания обобщен и представлен на муниципальном уровне. Изменения в РППС закреплены в ООП ДО |  |
| Направление «Образовательная среда». Подпроект «Обеспечение условий доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение аудита существующих условий доступности, обновление паспорта доступности (при необходимости) и дорожной карты | Заведующий, рабочая группа | 2026 год | Обновлен паспорт доступности (при необходимости), разработана дорожная карта модернизации инфраструктуры и условий обучения для инвалидов |  |
| 2. | Реконструкция входных групп и путей движения, оснащение детского сада специализированным оборудованием | Заместитель заведующего по АХР, подрядная организация | 2026–2027 годы | Проведена реконструкция основных путей движения, санитарно-гигиенических помещений и входных групп в целях их доступности для МГН, созданы ресурсные зоны в каждой возрастной группе |  |
| 3. | Обучение педагогов технологиям инклюзивного образования, мониторинг достижения целевых показателей | Старший воспитатель | 2027–2029 годы | 100% педагогов прошли повышение квалификации. Разработаны и внедрены адаптированные образовательные программы с учетом обновленных условий доступности для инвалидов |  |
| Направление «Знание и воспитание». Подпроект «Просвещение родителей» |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана просветительских мероприятий с родителями | Старший воспитатель, рабочая группа | I квартал 2026 года | Разработан и утвержден план просветительских мероприятий с родителями на 2026–2029 годы |  |
| 2. | Создание банка методических материалов | Старший воспитатель, педагоги детского сада | II квартал 2026 года | Сформирован банк из не менее 30 методических разработок с просветительскими материалами (сценарии, памятки, бюллетени) |  |
| 3. | Обучение педагогов современным технологиям работы с родителями, в том числе методологии просветительской деятельности родителей воспитанников | Заведующий | III квартал 2026 года | 100% педагогов прошли повышение квалификации |  |
| 4. | Реализация ежегодной части плана просветительских мероприятий | Заведующий, педагог-психолог | 2026–2029 годы | Проведение не менее 12 просветительских мероприятий для родителей в год, охват не менее 8% родителей |  |
| 5. | Мониторинг эффективности реализации Программы просвещения родителей, тиражирование успешных практик детского сада | Заместитель заведующего по ВМР | 2026–2029 годы | Обновленный план просветительских мероприятий с учетом результатов мониторинга, публикации, выступления педагогов и руководства детского сада на конференциях, включение методических разработок детского сада по вопросам просвещения родителей в банк лучших региональных практик |  |
| Направление «Воспитатель. Работа с педколлективом». Подпроект «ДПО педагогов по новым правилам» |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ требований 86-ФЗ и разработка локальной нормативной документации, а также перспективного плана обучения педагогов | Заведующий, руководитель отдела кадров | I квартал 2026 года | Утвержденное Положение об особенностях организации и получения ДПО педагогами, разработанный перспективный план обучения педагогов |  |
| 2. | Формирование реестра образовательных организаций региона, в которых педагоги могут пройти ДПО по направлению работодателя | Руководитель отдела кадров | II квартал 2026 года | Сформирован реестр из 10–15 образовательных организаций, соответствующих требованиям 86-ФЗ |  |

Механизмы контроля за ходом реализации программы развития

| Вид контроля | Содержание контроля | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Управленческий | Мониторинг эффективности реализации программы развития членами рабочей группы – по закрепленным направлениям контроля | Ежегодно. Отчет до 10 мая |
|  | Выполнение мероприятий контроля качества образования | По плану-графику ВСОКО |
| Общественный | Обсуждение проекта программы развития/изменений программы развития на заседании управляющего совета | Направление проекта программы развития (изменений) членам управляющего совета за месяц до планируемой даты утверждения программы/изменений |

| СОГЛАСОВАНА Управляющим советом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 190» (протокол от 06.02.2026 № 1) |  |  |
| --- | --- | --- |